## Sheet1
附件：
德兴市2023年下达第一批未来乡村项目资金表
序号 | 项目实施地点 |  |  | 项目类别 | 项目名称 | 项目计划开始时间 | 项目计划完工时间 | 建设性质(新建、改建、续建） | 建设任务（建设内容） | 总投资（万元） | 项目覆盖总户数 | 项目覆盖总人数 | 受益脱贫户 |  | 责任单位 | 群众是否参与 | 备注
| 乡镇 | 行政村 | 自然村 | 村庄整治 | [6 empty] | 户 | 人 | 户 | 人
1 | 万村乡 | 瓦源村 | 瓦源村 | 村庄整治 | 万村乡瓦源村便民设施改造项目 | 2023-10-01 | 2023-12-01 | 新建 | 瓦湾村口节点：浣衣台、石板洗衣埠、井台，块石、青砖、排水、桌凳等其它附属工程。 | 88.93 | 180 | 778 | 29 | 85 | 万村乡政府 | 是
2 | 万村乡 | 瓦源村 | 瓦湾 | 村庄整治 | 万村乡瓦源村瓦湾沿路庭院整治与灰色空间改造 | 2023-10-01 | 2023-12-01 | 新建 | 村内沿路庭院整治，道路沿线边角空间整治，村内宅间、路边园地整治等等其它附属工程。 | 182.48 | 173 | 760 | 29 | 85 | 万村乡政府 | 是
3 | 花桥镇 | 昭林村 | 昭林村 | 村庄整治 | 花桥镇昭林村小火车产业配套设施项目 | 2023-10-01 | 2023-12-01 | 新建 | 3座简易候车亭，透水混凝土，安全护栏、村口区域提升等建设等其它附属工程。 | 85.92 | 29 | 79 | 24 | 62 | 花桥镇政府 | 是
4 | 花桥镇 | 昭林村 | 小目源 | 村庄整治 | 花桥镇昭林村小目源产业配套设施项目 | 2023-10-01 | 2023-12-01 | 新建 | 田园产业基地平整、路面整体提升、村民便民设施改造等等其它附属工程。 | 187.97 | 42 | 210 | 24 | 62 | 花桥镇政府 | 是
5 | 张村乡 | 界田村 | 桥南 | 村庄整治 | 张村乡界田村桥南路面改造项目 | 2023-10-01 | 2023-12-01 | 新建 | 现状水泥路提升、排水沟修整及路灯建设等其它附属工程。 | 31.9 | 155 | 602 | 7 | 20 | 张村乡政府 | 是
6 | 张村乡 | 界田村 | 桥南 | 村庄整治 | 张村乡界田村桥南便民桥项目 | 2023-10-01 | 2023-12-01 | 新建 | 2m净宽、80m长，钢索硬吊，钢网桥面，桥塔、桥台基础、铺装等其它附属工程。 | 89.8 | 155 | 602 | 7 | 20 | 张村乡政府 | 是
7 | 张村乡 | 界田村 | 桥南 | 村庄整治 | 张村乡界田村桥南村内道路及停车场地改造项目 | 2023-10-01 | 2023-12-01 | 新建 | 村内2-2.5m宽巷道改造、沿河生态休闲园路新建、新建停车场等其它附属工程。 | 189.96 | 155 | 602 | 7 | 20 | 张村乡政府 | 是
合 计 | [9 empty] | 856.96